## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Responsable | Estado | Fecha de Creación | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad | Categoría/Tipo | Criterios de Aceptación
HU-001 | Como un técnico en alimentación Necesito iniciar sesión Con la finalidad de tener acceso a mi zona de trabajo dentro del sistema del hospital | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | M | Media-Baja | Funcional | El técnico debe poder ingresar su nombre de usuario y contraseña en un formulario de inicio de sesión. El sistema debe autenticar las credenciales y redirigir al técnico a su zona de trabajo específica al ingresar correctamente. Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error sin redirigir.
HU-002 | Como un técnico en alimentación Necesito ver la pauta de alimentación de los pacientes e imprimirlos en formato PDF, además necesito buscar pacientes en caso de necesitar ver una pauta específica de alguien hospitalizado. Con la finalidad de ver las pautas de alimentación de los pacientes hospitalizados y poder imprimirlas en formato PDF. | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | XL | Media-Alta | Funcional | El técnico debe poder visualizar una lista de pacientes hospitalizados con su respectiva pauta de alimentación. Debe existir una funcionalidad de búsqueda para encontrar rápidamente un paciente específico. Al seleccionar un paciente, la pauta de alimentación debe mostrarse completa y debe existir la opción de imprimirla en formato PDF. El PDF generado debe contener todos los detalles de la pauta de alimentación.
HU-003 | Como un técnico en alimentación Necesito generar reportes de actividades diarias Con la finalidad de llevar un registro de reporterias en el sistema, relacionados con la alimentación de los pacientes hospitalizados. | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | L | Media | Funcional | El técnico debe poder seleccionar la fecha o rango de fechas para las cuales desea generar el reporte. El sistema debe mostrar un resumen de las actividades diarias relacionadas con la alimentación. El reporte debe poder ser exportado en formatos comunes, como PDF o Excel. Los reportes generados deben ser almacenados en el sistema y accesibles para su revisión futura.
HU-004 | Como un técnico en alimentación Necesito tener acceso al Dashboard Con la finalidad de visualizar de forma cómoda y fácil los diferentes registros y estadísticas que se pueden obtener de los registros de reportería. | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | L | Alta | Funcional | El Dashboard debe ser accesible desde la zona de trabajo del técnico después de iniciar sesión. El Dashboard debe mostrar gráficos y estadísticas actualizadas sobre la alimentación de los pacientes. Los datos en el Dashboard deben ser filtrables por fecha, tipo de reporte, o cualquier otro parámetro relevante. La información visualizada en el Dashboard debe ser exportable en formatos gráficos o tabulares.
HU-005 | Como un Nutricionista Necesito tener acceso al mantenedor de funcionarios para asi poder visualizar información, editar, eliminar o agregar. Con la finalidad de poder visualizar, editar, agregar o eliminar información relacionada con algún funcionario. | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | M | Media-Alta | Funcional | El Nutricionista debe poder acceder a una lista completa de funcionarios desde su perfil. Debe existir la opción de agregar nuevos funcionarios, así como editar o eliminar los existentes. Los cambios realizados en la información de los funcionarios deben reflejarse inmediatamente en el sistema. Debe haber validación de campos obligatorios y formato correcto de datos (como correos electrónicos y teléfonos) antes de guardar cambios.
HU-006 | Como un Nutricionista Necesito tener acceso a la venta de almuerzos. Con la finalidad de ver el registro de los almuerzos vendidos | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | L | Media | Funcional | El Nutricionista debe poder acceder a un registro histórico de todas las ventas de almuerzos. El registro debe ser filtrable por fecha, tipo de almuerzo, o nombre del comprador. Debe existir la opción de exportar el registro de ventas en formatos como PDF o Excel. Los registros deben mostrar detalles como el nombre del comprador, fecha de venta, y cantidad vendida.
HU-007 | Como un Nutricionista Necesito tener acceso al check in de almuerzos de los funcionarios. Con la finalidad de ver el registro de check in de almuerzos de los funcionarios. | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | L | Media | Funcional | El Nutricionista debe poder visualizar un listado de todos los check-ins de almuerzos realizados por los funcionarios. El sistema debe permitir filtrar los registros por fecha, funcionario, o tipo de almuerzo. Debe existir la posibilidad de exportar los registros de check-in a PDF o Excel. El registro debe incluir detalles como el nombre del funcionario, fecha y hora del check-in.
HU-008 | Como un Nutricionista Necesito iniciar sesión Con la finalidad de ingresar a mi perfil de usuario dentro del sistema de alimentación del hospital | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | M | Media-Alta | Funcional | El Nutricionista debe poder ingresar su nombre de usuario y contraseña en un formulario de inicio de sesión. El sistema debe autenticar las credenciales y redirigir al Nutricionista a su perfil personal. Si las credenciales son incorrectas, debe mostrarse un mensaje de error apropiado.
HU-009 | Como un funcionario de Recursos Humanos Necesito ingresar a mi perfil de usuario dentro del sistema Con la finalidad de poder trabajar y visualizar el perfil | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | M | Media-Alta | Funcional | El funcionario debe poder iniciar sesión y ser redirigido a su perfil dentro del sistema. El perfil debe mostrar información personal relevante y permitir la edición de ciertos campos. Los cambios en el perfil deben ser guardados y reflejados inmediatamente en el sistema.
HU-010 | Como un funcionario de Recursos Humanos Necesito agregar, modificar o eliminar funcionarios del hospital Con la finalidad de tener actualizado el mantenedor de funcionarios | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | L | Media | Funcional | El funcionario debe poder ver una lista completa de los funcionarios actuales. Debe existir la opción de agregar un nuevo funcionario, con validación de campos requeridos. El funcionario debe poder editar la información existente de cualquier funcionario. Debe existir la opción de eliminar un funcionario, con una confirmación antes de proceder.
HU-011 | Como un funcionario de Recursos Humanos Necesito visualizar la venta de almuerzos Con la finalidad de tener actualizado el mantenedor de funcionarios | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | M | Media-Baja | Funcional | El funcionario debe poder acceder a un registro de las ventas de almuerzos. Los datos deben ser filtrables por fecha, tipo de almuerzo, o nombre del funcionario. El registro debe poder exportarse en formatos como PDF o Excel.
HU-012 | Como un funcionario de recaudación Necesito Iniciar sesión en el sistema Con la finalidad de ver mi perfil de usuario y poder manipularlo. | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | M | Media | Funcional | El funcionario de recaudación debe poder iniciar sesión y ser redirigido a su perfil de usuario. El perfil debe permitir la visualización y edición de información personal relevante.
HU-013 | Como un funcionario de recaudación Necesito realizar las ventas de las colaciones Con la finalidad de vender almuerzos de forma automatiazada | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | M | Baja | Funcional | El funcionario debe poder registrar la venta de colaciones a través del sistema. El sistema debe generar automáticamente un comprobante de venta. Los registros de ventas deben ser guardados y reflejados en el sistema para futuras consultas.
HU-014 | Necesito iniciar sesión en mi perfil de funcionario clinico Con la finalidad de ingresar a mi perfil como trabajador del hospital | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | M | Media | Funcional | El funcionario clínico debe poder iniciar sesión y acceder a su perfil de usuario. El sistema debe redirigir al funcionario a su panel principal tras un inicio de sesión exitoso.
HU-015 | Necesito buscar un paciente ingresado en el sistema de hospitalización Con la finalidad de poder ver el registro de algún paciente hospitalizado. | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir la búsqueda de pacientes ingresados por nombre, ID o fecha de admisión. Al seleccionar un paciente, debe mostrarse el registro completo de hospitalización. La búsqueda debe ser rápida y precisa, con sugerencias en tiempo real si es posible.
HU-016 | Necesito visualizar la alimentación de los pacientes hospitalizados Con la finalidad de ver la alimentación de cada paciente. | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | L | Media | Funcional | El sistema debe mostrar un listado de los pacientes con sus respectivas pautas de alimentación. Debe ser posible filtrar la información por nombre del paciente, fecha, o tipo de dieta. La pauta de alimentación debe ser visualizable de manera clara y detallada.
HU-017 | Necesito editar observaciones en sala Con la finalidad de poder dejar alguna nota u observación importante para el cambio de turno | Juan Olivares | Pendiende | 2024-08-22 | XS | Media | Funcional | El sistema debe permitir al usuario seleccionar una sala específica y agregar, editar o eliminar observaciones. Las observaciones deben ser guardadas y estar accesibles para otros miembros del equipo durante el cambio de turno. Las ediciones realizadas deben ser rastreables con un historial de cambios.

## No Funcionales
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Responsable | Estado | Fecha de Creación | Fecha de Entrega | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Categoría/Tipo | Criterios de Aceptación
HU-018 | Como usuario, quiero que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar para minimizar el tiempo de capacitación necesario para que el personal pueda operar el sistema eficientemente desde el primer día. | Catalina Lazo | Pendiende | 2024-08-22 |  | XS |  | Media-Baja |  | No Funcional
HU-019 | Como responsable de TI, quiero que el acceso a los módulos de comidas esté protegido mediante autenticación de dos factores para garantizar que solo el personal autorizado pueda acceder a los datos sensibles del hospital. | Catalina Lazo | Pendiende | 2024-08-22 |  | XS |  | Media-Baja |  | No Funcional
HU-020 | Como responsable de TI, quiero que el acceso a los módulos de comidas esté protegido mediante autenticación de dos factores para garantizar que solo el personal autorizado pueda acceder a los datos sensibles del hospital. | Catalina Lazo | Pendiende | 2024-08-23 |  | M |  | Media |  | No Funcional

## Datos
Responsables | Estados | Dimensión o esfuerzo | Categoria/Tipo | Prioridad
Juan Olivares | Pendiende | XS | Funcional | Baja
Catalina Lazo | En progreso | S | No Funcional | Media-Baja
| Completado | M | Bug | Media
|  | L | Tecnico | Media-Alta
|  | XL |  | Alta