## SprintPlanning
 | time axis 2024-08-13 to 2024-11-19
Artefacto | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | time axis 2024-08-13 to 2024-11-19
| Sprint 1 (Fase de planificación ) | NG, CL, ID, JO | 2024-08-13 | 2024-08-26 | Terminado | bar: 2024-08-13 to 2024-08-14; 2024-08-28 to 2024-11-19
| Sprint Planning | CL | 2024-08-13 | 2024-08-14 | Terminado | bar: 2024-08-13 to 2024-08-14
| Análisis del caso | NG, CL, ID, JO | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Terminado | bar: 2024-08-16
| Mapa Mental | NG, CL | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Terminado | bar: 2024-08-16
| Mapa de Actores | NG, CL | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Terminado | bar: 2024-08-16
| Vision del Proyecto + 4 Pilares | ID, CL, NG | 2024-08-19 | 2024-08-20 | Terminado | bar: 2024-08-19 to 2024-08-20
| Squad y Responsabilidades | ID, CL | 2024-08-19 | 2024-08-22 | Terminado | bar: 2024-08-19 to 2024-08-20
| Épicas | NG, JO | 2024-08-19 | 2024-08-20 | Terminado | bar: 2024-08-19 to 2024-08-20
| Historias de Usuario | NG | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Terminado | bar: 2024-08-20
| Product backlog priorizado | JO, ID | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Terminado
| Sprint Backlog | JO, ID | 2024-08-22 | 2024-08-23 | Terminado
| Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado
| Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado
| Burndown Chart | NG,CL,ID,JO | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado | bar: 2024-08-13 to 2024-08-26; 2024-09-11 to 2024-11-19
| Sprint 2 (Fase de diseño) | NG, CL, ID, JO | 2024-08-27 | 2024-09-09 | bar: 2024-08-13 to 2024-08-26; 2024-09-11 to 2024-11-19
| Vista Despliegue | CL | 2024-08-27 | 2024-08-30 | Terminado
| Vista Logica | JO, ID | 2024-08-27 | 2024-08-28 | Terminado
| Vista Fisica | ID | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado
| Vista Procesos | NG | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Terminado
| Mockups Sistema de Lavanderia | CL | 2024-08-29 | 2024-08-30 | Terminado
| Mockups Sistema de Alimentación | CL | 2024-08-29 | 2024-08-30 | Terminado
| Impact Mapping | JO | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Terminado
| Mapa de Viaje (Customer journey) | NG, CL | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Terminado
| Definicion de proyecto F1 APT | NG, CL, ID, JO | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Terminado
| Reunión Retrospectiva | NG, CL , ID, JO | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Terminado
| Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Terminado
| Sprint backlog | NG | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Terminado
| Burndown Chart | NG,CL,ID,JO | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Terminado
| Sprint 3 (Fase de Desarrollo de Interfaz Modulo Lavanderia) | NG, CL, ID, JO | 2024-09-10 | 2024-09-23
| Front crear usuario administrador de ropería | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
| Front login | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
| Front crear otros perfiles | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
| Front visualizaciones de stock ropa limpia en ropería | ID | 2024-09-13 | 2024-09-15 | Terminado
| Front visualizaciones de stock de ropa sucia en ropería | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
| Front visualizaciones de stock de ropa dada de baja por servicio | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
| Front visualizaciones de stock de ropa limpia por servicios | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
| Front visualizaciones de ropa perdida | ID | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
| Front visualizaciones de ropa en tránsito | ID | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
| Front para crear un nuevo artículo en ropería | ID | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
| Front para visualizar nuevos ingresos de ropa al hospital | ID | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
| Front para realizar reportes de stock de ropa limpia | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
| Front para realizar reportes de stock de ropa sucia | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
| Front para realizar reportes de stock de ropa en tránsito | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
| Front para realizar reportes de ropa perdida | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
| Front para realizar reportes de ropa dada de baja | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
| Front para ingresar ropa nueva al sistema | ID | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terminado
| Front para visualizar balance general de la ropa del hospital | ID | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terminado
| Front para recepcionar la ropa sucia | ID | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terminado
| Front para crear remesa de ropa sucia | ID | 2025-09-17 | 2024-09-17 | Terminado
| Front para perfil de usuario encargado de ropa limpia | ID | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado
| Front para perfil de usuario encargado de ropa sucia | ID | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado
| Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado
| Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado
| Sprint backlog | NG | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
| Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
| Sprint 4 (Fase de Desarrollo de Logica de Negocios Modulo Lavanderia) | NG, CL, ID, JO | 2024-09-24 | 2024-10-07
| Back crear usuario administrador de ropería | ID | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Terminado
| Back login | ID | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Terminado
| Back crear otros perfiles | ID | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Terminado
| Back visualizaciones de stock ropa limpia en ropería | ID | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Terminado
| Back visualizaciones de stock de ropa sucia en ropería | ID | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Terminado
| Back visualizaciones de stock de ropa dada de baja por servicio | JO | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Terminado | bar: 2024-09-30
| Back visualizaciones de stock de ropa limpia por servicios | ID | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terminado
| Back visualizaciones de ropa perdida | ID | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terminado
| Back visualizaciones de ropa en tránsito | JO | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Terminado
| Front totem check-in alimentación | JO,CL | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Terminado
| Back para realizar CRUD de artículos en ropería | NG | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
| Back para visualizar nuevos ingresos de ropa al hospital | NG | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
| Back para realizar reportes de stock de ropa limpia | ID | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Terminado
| Back para realizar reportes de stock de ropa sucia | ID | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Terminado
| Back para realizar reportes de stock de ropa en tránsito | ID | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
| Back para realizar reportes de ropa perdida | ID | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
| Back para realizar reportes de ropa dada de baja | ID | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
| Back para ingresar ropa nueva al sistema | ID | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Terminado
| Back para visualizar balance general de la ropa del hospital | CL | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Terminado
| Back para recepcionar la ropa sucia | CL | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Back para crear remesa de ropa sucia | CL | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Back para perfil de usuario encargado de ropa limpia | JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Back para perfil de usuario encargado de ropa sucia | JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Generar reportes en excel | ID | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Sprint backlog | NG | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Sprint 5 (Fase de Desarrollo de Interfaz Modulo Alimentación) | NG, CL, ID, JO | 2024-10-08 | 2024-10-21
| Front para crear usuario de perfil funcionario clínico | CL | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado
| Front para crear perfil de funcionario recaudador | CL | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado
| Front para crear perfil funcionario RRHH | JO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado
| Front para crear perfil técnico en alimentación | JO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado
| Front para crear perfil nutricionista | JO | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado
| Front para crear perfil nutricionista jefe | JO | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado
| Front login funcionario clinico | NG | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado
| Front login funcionario recaudador | NG | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado
| Front login funcionario RRHH | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
| Front login funcionario técnico en alimentación | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
| Front login nutricionista | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
| Front login nutricionista jefe | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
| Front para el buscador de pacientes | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
| Front para visualizar la alimentación de los pacientes | JO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Terminado
| Back para recuperar contraseña | ID | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Terminado
| Back para registrar email de usuario | ID | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Terminado
| Front para editar observaciones en sala | JO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Terminado
| Front para el mantenedor de funcionarios CRUD | JO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Terminado
| Front para la venta de almuerzos | JO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Bloqueado
| Front para el check in de almuerzo de funcionarios | JO | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Terminado
| Front para realizar la venta de colaciones | JO | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Bloqueado
| Front para el CRUD de funcionarios del hospital | JO | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Terminado
| Front para visualizar al venta de almuerzos diarios | JO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Bloqueado
| Front para la visualización de la pauta de alimentación de los pacientes | JO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Terminado
| Front para imprimir pautas de alimentación en formato PDF | JO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Terminado
| Front para generar reportes | JO | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Terminado
| Front del dashboard | JO | 2024-10-17 | 2024-10-18 | Terminado
| Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
| Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
| Sprint backlog | NG | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
| Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
| Sprint 6 (Fase de Desarrollo de Logica de Negocios Modulo Alimentación) | NG, CL, ID, JO | 2024-10-22 | 2024-11-04
| Back para crear usuario de perfil funcionario clínico | JO | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Pendiente
| Back para crear perfil de funcionario recaudador | JO | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Bloqueado
| Back para crear perfil funcionario RRHH | JO | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Pendiente
| Back para crear perfil técnico en alimentación | JO | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Pendiente
| Back para crear perfil nutricionista | JO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Pendiente
| Back para crear perfil nutricionista jefe | JO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Pendiente
| Back login funcionario clinico | JO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Pendiente
| Back login funcionario recaudador | JO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Bloqueado
| Back login funcionario RRHH | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
| Back login funcionario técnico en alimentación | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
| Back login nutricionista | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
| Back login nutricionista jefe | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
| Back para el buscador de pacientes | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
| Back para visualizar la alimentación de los pacientes | JO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Pendiente
| Back para editar observaciones en sala | JO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Pendiente
| Back para el mantenedor de funcionarios CRUD | JO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Pendiente
| Back para la venta de almuerzos | JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Bloqueado
| Back para el check in de almuerzo de funcionarios (totem) | JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Pendiente
| Back para realizar la venta de colaciones | JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Bloqueado
| Back para el CRUD de funcionarios del hospital | JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Pendiente
| Back para visualizar al venta de almuerzos diarios | JO | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Bloqueado
| Back para la visualización de la pauta de alimentación de los pacientes | JO | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Pendiente
| Back para imprimir pautas de alimentación en formato PDF | JO | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Pendiente
| Back para generar reportes | JO | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Pendiente
| Back del dashboard | JO | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Pendiente
| Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Pendiente
| Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Pendiente
| Sprint backlog | NG | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Pendiente
| Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Pendiente
| Sprint 7 (Fase de Testeo) | NG, CL, ID, JO | 2024-11-05 | 2024-11-18
| Despliegue de App Lavanderia | ID, JO | 2024-11-05 | 2024-11-06 | Pendiente
| Despliegue de App Alimentación | ID, JO | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Pendiente
| Pruebas Unitarias lavandería | ID, NG | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Pendiente
| Pruebas de Integracion lavandería | ID, NG | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Pendiente
| Pruebas de Aceptacion lavandería | ID, NG | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Pendiente
| Test Driven Development lavandería | ID, NG | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Pendiente
| Pruebas Unitarias alimentación | JO, NG | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Pendiente
| Pruebas de Integración alimentación | JO, NG | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Pendiente
| Pruebas de Aceptación alimentación | JO, NG | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Pendiente
| Test Driven Development alimentación | JO, NG | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Pendiente
| Reunión Retrospectiva | JO, NG | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Pendiente
| Impediment log | JO, NG | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Pendiente
| Sprint backlog | NG | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Pendiente
| Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Pendiente
| Sprint 8 (Marcha Blanca) | NG, CL, ID, JO | 2024-11-19 | 2024-12-02
| Entrega e instalación de sistema en hospital | ID, JO, NG | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Pendiente
| Capacitación usuarios módulo lavandería | ID, JO, NG, CL | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Pendiente
| Capacitación usuarios módulo alimentación | ID, JO, NG, CL | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Pendiente
| Reunión Retrospectiva | NG, JO, CL, ID | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Pendiente
| Impediment log | NG, JO, CL, ID | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Pendiente
| Sprint backlog | NG, JO, CL, ID | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Pendiente
| Burndown Chart | NG, CL, JO, ID | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Pendiente

## Progreso
Artefacto | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Reasignado
| Sprint 1 (Fase de planificación ) | NG, CL, ID, JO | 2024-08-13 | 2024-08-26
1 | Sprint Planning | CL | 2024-08-13 | 2024-08-14 | Terminado
2 | Análisis del caso | NG, CL, ID, JO | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Terminado
3 | Mapa Mental | NG, CL | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Terminado
4 | Mapa de Actores | NG, CL | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Terminado
5 | Vision del Proyecto + 4 Pilares | ID, CL, NG | 2024-08-19 | 2024-08-20 | Terminado
6 | Squad y Responsabilidades | ID, CL | 2024-08-19 | 2024-08-22 | Terminado
7 | Épicas | NG, JO | 2024-08-19 | 2024-08-20 | Terminado
8 | Historias de Usuario | NG | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Terminado
9 | Product backlog priorizado | JO, ID | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Terminado
10 | Sprint Backlog | JO, ID | 2024-08-22 | 2024-08-23 | Terminado
11 | Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado
12 | Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado
13 | Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Terminado
| Sprint 2 (Fase de diseño) | NG, CL, ID, JO | 2024-08-27 | 2024-09-09
14 | Vista Despliegue | CL | 2024-08-27 | 2024-08-30 | Terminado
15 | Vista Logica | JO, ID | 2024-08-27 | 2024-08-28 | Terminado
16 | Vista Fisica | ID | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado
17 | Vista Procesos | NG | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Terminado
18 | Mockups Sistema de Lavanderia | CL | 2024-08-29 | 2024-08-30 | Terminado
19 | Escenario +1 (Casos de uso) | ID | 2024-09-03 | 2024-09-04 | Terminado
20 | Mockups Sistema de Alimentación | CL | 2024-08-29 | 2024-08-30 | Terminado
21 | Impediment Log | NG, CL, ID, JO | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Terminado
22 | Impact Mapping | JO | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Terminado
23 | Mapa de Viaje (Customer journey) | NG, CL | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Terminado
24 | Definicion de proyecto F1 APT | NG, CL, ID, JO | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Terminado
25 | Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Terminado
26 | Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Terminado
27 | Sprint backlog | NG | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Terminado
28 | Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Terminado
| Sprint 3 (Fase de Desarrollo de Interfaz Modulo Lavanderia) | NG, CL, ID, JO | 2024-09-10 | 2024-09-23
29 | Front crear usuario administrador de ropería | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
30 | Front login | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
31 | Front crear otros perfiles | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
32 | Front visualizaciones de stock ropa limpia en ropería | ID | 2024-09-13 | 2024-09-15 | Terminado
33 | Front visualizaciones de stock de ropa sucia en ropería | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
34 | Front visualizaciones de stock de ropa dada de baja por servicio | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
35 | Front visualizaciones de stock de ropa limpia por servicios | ID | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terminado
36 | Front visualizaciones de ropa perdida | ID | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
37 | Front visualizaciones de ropa en tránsito | ID | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
38 | Front para crear un nuevo artículo en ropería | ID | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
39 | Front para visualizar nuevos ingresos de ropa al hospital | ID | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
40 | Front para realizar reportes de stock de ropa limpia | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
41 | Front para realizar reportes de stock de ropa sucia | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
42 | Front para realizar reportes de stock de ropa en tránsito | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
43 | Front para realizar reportes de ropa perdida | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
44 | Front para realizar reportes de ropa dada de baja | ID | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Terminado
45 | Front para ingresar ropa nueva al sistema | ID | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terminado
46 | Front para visualizar balance general de la ropa del hospital | ID | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terminado
47 | Front para recepcionar la ropa sucia | ID | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terminado
48 | Front para crear remesa de ropa sucia | ID | 2025-09-17 | 2024-09-17 | Terminado
49 | Front para perfil de usuario encargado de ropa limpia | ID | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado
50 | Front para perfil de usuario encargado de ropa sucia | ID | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado
51 | Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado
52 | Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Terminado
53 | Sprint backlog | NG | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
54 | Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Terminado
| Sprint 4 (Fase de Desarrollo de Logica de Negocios Modulo Lavanderia) | NG, CL, ID, JO | 2024-09-24 | 2024-10-07
55 | Back crear usuario administrador de ropería | ID | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Terminado
56 | Back login | ID | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Terminado
57 | Back crear otros perfiles | ID | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Terminado
58 | Back visualizaciones de stock ropa limpia en ropería | ID | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Terminado
59 | Back visualizaciones de stock de ropa sucia en ropería | ID | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Terminado
60 | Back visualizaciones de stock de ropa dada de baja por servicio | JO | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Terminado
61 | Back visualizaciones de stock de ropa limpia por servicios | ID | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terminado
62 | Back visualizaciones de ropa perdida | ID | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terminado
63 | Back visualizaciones de ropa en tránsito | JO | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Terminado
64 | Front totem check-in alimentación | JO,CL | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Terminado
65 | Back para realizar CRUD de artículos en ropería | NG | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
66 | Back para visualizar nuevos ingresos de ropa al hospital | NG | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
67 | Back para realizar reportes de stock de ropa limpia | ID | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Terminado
68 | Back para realizar reportes de stock de ropa sucia | ID | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Terminado
69 | Back para realizar reportes de stock de ropa en tránsito | ID | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
70 | Back para realizar reportes de ropa perdida | ID | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
71 | Back para realizar reportes de ropa dada de baja | ID | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Terminado
72 | Back para ingresar ropa nueva al sistema | ID | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Terminado
73 | Back para visualizar balance general de la ropa del hospital | CL | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Terminado
74 | Back para recepcionar la ropa sucia | CL | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
75 | Back para crear remesa de ropa sucia | CL | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
76 | Back para perfil de usuario encargado de ropa limpia | JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
77 | Back para perfil de usuario encargado de ropa sucia | JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
78 | Generar reportes en excel | ID | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
79 | Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
80 | Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
81 | Sprint backlog | NG | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
82 | Sprint backlog | NG | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Terminado
83 | Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado
| Sprint 5 (Fase de Desarrollo de Interfaz Modulo Alimentación) | NG, CL, ID, JO | 2024-10-08 | 2024-10-21
84 | Front para crear usuario de perfil funcionario clínico | JO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado
85 | Front para crear perfil de funcionario recaudador | JO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado
86 | Front para crear perfil funcionario RRHH | JO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado
87 | Front para crear perfil técnico en alimentación | JO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado
88 | Front para crear perfil nutricionista | JO | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado
89 | Front para crear perfil nutricionista jefe | JO | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado
90 | Front login funcionario clinico | NG | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado
91 | Front login funcionario recaudador | NG | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado
92 | Front login funcionario RRHH | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
93 | Front login funcionario técnico en alimentación | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
94 | Front login nutricionista | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
95 | Front login nutricionista jefe | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
96 | Front para el buscador de pacientes | NG | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Terminado
97 | Front para visualizar la alimentación de los pacientes | JO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Terminado
98 | Back para recuperar contraseña | ID | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Terminado
99 | Back para registrar email de usuario | ID | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Terminado
100 | Front para editar observaciones en sala | JO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Terminado
101 | Front para el mantenedor de funcionarios CRUD | JO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Terminado
102 | Front para la venta de almuerzos | JO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Bloqueado
103 | Front para el check in de almuerzo de funcionarios | JO | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Terminado
104 | Front para realizar la venta de colaciones | JO | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Bloqueado
105 | Front para el CRUD de funcionarios del hospital | JO | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Terminado
106 | Front para visualizar al venta de almuerzos diarios | JO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Bloqueado
107 | Front para la visualización de la pauta de alimentación de los pacientes | JO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Terminado
108 | Front para imprimir pautas de alimentación en formato PDF | JO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Terminado
109 | Front para generar reportes | JO | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Terminado
110 | Front del dashboard | JO | 2024-10-17 | 2024-10-18 | Terminado
111 | Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
112 | Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
113 | Sprint backlog | NG | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
114 | Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
| Sprint 6 (Fase de Desarrollo de Logica de Negocios Modulo Alimentación) | NG, CL, ID, JO | 2024-10-22 | 2024-11-04
115 | Back para crear usuario de perfil funcionario clínico | JO | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Pendiente
116 | Back para crear perfil de funcionario recaudador | JO | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Bloqueado
117 | Back para crear perfil funcionario RRHH | JO | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Pendiente
118 | Back para crear perfil técnico en alimentación | JO | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Pendiente
119 | Back para crear perfil nutricionista | JO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Pendiente
120 | Back para crear perfil nutricionista jefe | JO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Pendiente
121 | Back login funcionario clinico | JO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Pendiente
122 | Back login funcionario recaudador | JO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Bloqueado
123 | Back login funcionario RRHH | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
124 | Back login funcionario técnico en alimentación | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
125 | Back login nutricionista | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
126 | Back login nutricionista jefe | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
127 | Back para el buscador de pacientes | JO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Pendiente
128 | Back para visualizar la alimentación de los pacientes | JO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Pendiente
129 | Back para editar observaciones en sala | JO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Pendiente
130 | Back para el mantenedor de funcionarios CRUD | JO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Pendiente
131 | Back para la venta de almuerzos | JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Bloqueado
132 | Back para el check in de almuerzo de funcionarios | JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Pendiente
133 | Back para realizar la venta de colaciones | JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Bloqueado
134 | Back para el CRUD de funcionarios del hospital | JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Pendiente
135 | Back para visualizar al venta de almuerzos diarios | JO | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Bloqueado
136 | Back para la visualización de la pauta de alimentación de los pacientes | JO | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Pendiente
137 | Back para imprimir pautas de alimentación en formato PDF | JO | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Pendiente
138 | Back para generar reportes | JO | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Pendiente
139 | Back del dashboard | JO | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Pendiente
140 | Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Pendiente
141 | Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Pendiente
142 | Sprint backlog | NG | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Pendiente
143 | Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Pendiente
| Sprint 7 (Fase de Testeo) | NG, CL, ID, JO | 2024-11-05 | 2024-11-18
144 | Despliegue de App Lavanderia | ID, JO | 2024-11-05 | 2024-11-06 | Pendiente
145 | Despliegue de App Alimentación | ID, JO | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Pendiente
146 | Pruebas Unitarias lavandería | ID, NG | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Pendiente
147 | Pruebas de Integracion lavandería | ID, NG | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Pendiente
148 | Pruebas de Aceptacion lavandería | ID, NG | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Pendiente
149 | Test Driven Development lavandería | ID, NG | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Pendiente
150 | Pruebas Unitarias alimentación | JO, NG | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Pendiente
151 | Pruebas de Integración alimentación | JO, NG | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Pendiente
152 | Pruebas de Aceptación alimentación | JO, NG | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Pendiente
153 | Test Driven Development alimentación | JO, NG | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Pendiente
154 | Reunión Retrospectiva | JO, NG | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Pendiente
155 | Impediment log | JO, NG | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Pendiente
156 | Sprint backlog | NG | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Pendiente
157 | Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Pendiente
| Sprint 8 (Marcha Blanca) | NG, CL, ID, JO | 2024-11-19 | 2024-12-02
158 | Entrega e instalación de sistema en hospital | ID, JO, NG | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Pendiente
159 | Capacitación usuarios módulo lavandería | ID, JO, NG, CL | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Pendiente
160 | Capacitación usuarios módulo alimentación | ID, JO, NG, CL | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Pendiente
161 | Reunión Retrospectiva | NG, CL, ID, JO | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Pendiente
162 | Impediment log | NG, CL, ID, JO | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Pendiente
163 | Sprint backlog | NG | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Pendiente
164 | Burndown Chart | NG, CL, ID, JO | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Pendiente
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+13

## Datos
Responsable | Estado
Ignacio Diaz | Terminado
Juan Olivares | Pendiente
Catalina Lazo | En Progreso
Natalia Godoy