## Burndown Chart
Titulo del Proyecto |  |  |  |  | Scrum Master | Fecha | VERSION NO. | PROJECT ID
LavCom Módulo ALimentación |  |  |  |  | Natalia Godoy | 19/08/2024 | 1.0 | PILOT-002D
DAY / SPRINT / ITERATION | FEATURES / STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
0 | 0 | 0
1 | 3 | 2 | -3 | -2
2 | 0 | 0 | -3 | -2
3 | 3 | 4 | -6 | -6
4 | 0 | 0 | -6 | -6
5 | 0 | 0 | -6 | -6
6 | 2 | 2 | -8 | -8
7 | 0 | 0 | -8 | -8
8 | 3 | 2 | -11 | -10
9 | 0 | 0 | -11 | -10
10 | 2 | 3 | -13 | -13
11 | 0 | 0 | -13 | -13
12 | 3 | 3 | -16 | -16
13 | 0 | 0 | -16 | -16
14 | 0 | 0 | -16 | -16
TOTAL | 16 | 16