## Burndown Chart
Titulo del Proyecto |  |  |  |  | Scrum Master | Fecha | VERSION NO. | PROJECT ID
LavCom Módulo ALimentación |  |  |  |  | Natalia Godoy | 19/08/2024 | 1.0 | PILOT-002D
DAY / SPRINT / ITERATION | FEATURES / STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
0 | 0 | 0
1 | 3 | 4 | -3 | -4
2 | 1 | 1 | -4 | -5
3 | 3 | 2 | -7 | -7
4 | 2 | 2 | -9 | -9
5 | 4 | 0 | -13 | -9
6 | 2 | 2 | -15 | -11
7 | 0 | 1 | -15 | -12
8 | 3 | 2 | -18 | -14
9 | 2 | 2 | -20 | -16
10 | 2 | 3 | -22 | -19
11 | 0 | 1 | -22 | -20
12 | 3 | 3 | -25 | -23
13 | 0 | 1 | -25 | -24
14 | 0 | 1 | -25 | -25
TOTAL | 25 | 25