## Encargado de ropa sucia
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Responsable | Estado | Fecha de Creación | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad | Categoría/Tipo | Criterios de Aceptación
HU-001 | Como un funcionario encargado de ropa sucia necesito inciar sesión con la finalidad de ingresar a mi perfil de usuario | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Alta | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa sucia iniciar sesión de manera segura, validando primero el nombre de usuario cuando sea solicitado y luego la contraseña correspondiente, si ambos son correctos, se autoriza el acceso al perfil del usuario. En el caso de que sea la primera vez que ingresa al sistema, el usuario deberá cambiar su contraseña inicial para futuros accesos. Además, si el usuario olvida su contraseña, el sistema ofrecerá la funcionalidad de recuperación para cambiarla.
HU-002 | Como un funcionario encargado de ropa sucia necesito recepcionar la ropa sucia con la finalidad de llevar un órden de la ropa sucia que se recibe en la ropería | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | L | Alta | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa sucia registrar la ropa sucia que llega a la ropería. Esto incluye la capacidad de registrar la cantidad de ropa sucia recibida, identificar y registrar el servicio del cual proviene la ropa sucia y finalmente, registrar el nombre del funcionario que entregó la ropa sucia en la ropería.
HU-003 | Como un funcionario encargado de ropa sucia necesito crear la remesa de ropa sucia con la finalidad de saber cuánta ropa sucia se ha ido al servicio externo de lavandería | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | L | Alta | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa sucia crear remesas de manera efectiva, asegurando que cada artículo de ropa sucia que se envíe al servicio externo de lavandería esté registrado. Esto incluye ingresar los artículos correspondientes, registrar la cantidad total de ropa sucia en la remesa, medir y registrar el peso de dicha ropa, y registrar la identidad del funcionario que está a cargo de la creación de la remesa.

## Requerimientos no funcionales
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Responsable | Estado | Fecha de Creación | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad | Categoría/Tipo | Criterios de Aceptación
HU-001 | Como un funcionario que utiliza el sistema, necesito que este tenga un tiempo de respuesta mínimo, ser capaz de procesar y mostrar los datos requeridos en un máximo de 3 segundos después de la consulta. | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Alta | No funcional | El sistema debe responder 3 segundos después de realizada al consulta de forma correcta.
HU-002 | Como un funcionario que utiliza el sistema, necesito que el sistema esté disponible al menos el 99.5% del tiempo, con tiempos de mantenimiento programados fuera del horario laboral estándar. | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Alta | No funcional | El sistema debe encontrarse disponible el 99.5% del tiempo en el cual el horario laboral es full en el hospital, realizandose mantenimientos programados fuera de este rango horario.
HU-003 | Como un funcionario que utiliza el sistema, necesito que los datos tengan acceso controlado, contar con un control de acceso basado en roles, donde solo el personal autorizado pueda gestionar o visualizar ciertos datos. | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Alta | No funcional | El sistema debe contar con control de acceso basado en roles.
HU-004 | Como un funcionario que utiliza el sistema, la interfaz debe ser simple e intuitiva para ser utilizada por el personal administrativo y operarios sin necesidad de formación técnica avanzada. | Ignacio Díaz | Pendiente |  | S | Media-Alta | No funcional | Interfaz intuitiva y fácil de utilizar

## Encargado de ropa limpia
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Responsable | Estado | Fecha de Creación | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad | Categoría/Tipo | Criterios de Aceptación
HU-001 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito iniciar sesión en mi perfil con la finalidad de acceder a mi perfil | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Alta | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia iniciar sesión de manera segura, validando primero el nombre de usuario cuando sea solicitado y luego la contraseña correspondiente, si ambos son correctos, se autoriza el acceso al perfil del usuario. En el caso de que sea la primera vez que ingresa al sistema, el usuario deberá cambiar su contraseña inicial para futuros accesos. Además, si el usuario olvida su contraseña, el sistema ofrecerá la funcionalidad de recuperación para cambiarla.
HU-002 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito visualizar el reporte de stock del servicio clinico con la finalidad de ver el stock de ropa por servicio clinico | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia visualiazr el stock de artículos de roperia de cualquier servicio especifico del hospital, el cual debe ser seleccionado por medio de un input, también se debe poder visualizar el stock total de todos los servicios y poder ir a la ventana anterior
HU-003 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito realizar un reporte de stock por servicio clinico de ropa dada de baja con la finalidad de reportar la ropa dada de baja en los distintos servicios del hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Media | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia realizar un reporte de stock por servicio clínico de ropa dada de baja. Debe incluir funciones de búsqueda para servicios y artículos específicos. El sistema permitirá dar de baja artículos seleccionados, guardará los cambios en la base de datos, creará un listado de artículos dados de baja y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-004 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito realizar un reporte de stock por servicio clinico de ropa perdida con la finalidad de reportar la ropa perdida en los distintos servicios del hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia realizar un reporte de stock por servicio clínico de ropa perdida. Incluirá funciones de búsqueda para servicios y artículos específicos. El sistema permitirá reportar la pérdida de artículos seleccionados, guardará los cambios en la base de datos, creará un listado de artículos perdidos y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-005 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito realizar un reporte de stock por servicio clinico de control de inventario con la finalidad de llevar el órden de la ropa limpia, sucia y en tránsito del hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia realizar un reporte de stock por servicio clínico para control de inventario. Incluirá opciones para agregar, modificar y eliminar productos del inventario. El sistema guardará los cambios realizados y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-006 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito visualizar la ropa dada de baja con la finalidad de visualizar y saber cuánta y qué ropa ha sido dada de baja | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia visualizar la ropa dada de baja. Incluirá funciones de búsqueda para servicios y artículos específicos. El sistema mostrará los artículos dados de baja y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-007 | Como un funcionario encargado de ropa limpia realizar el reporte de la ropa que se encuentra en tránsito con la finalidad de saber cuánta y cuál ropa se encuentra en tránsito en el servicio de lavandería externo | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia realizar el reporte de la ropa en tránsito. Incluirá funciones de búsqueda para servicios y artículos específicos. El sistema permitirá agregar ropa al listado de "en tránsito" con fecha, hora, fecha de regreso, cantidad, peso y detalles. Ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-008 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito visualizar el stock de ropa limpia en ropería con al finalidad de saber cuánta y cuál ropa limpia se encuentra disponible en ropería | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia visualizar el stock de ropa limpia en ropería. Mostrará la ropa limpia disponible en la ropería y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-009 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito reportar la ropa dada de baja en ropería con la finalidad de reportar la ropa que se va de baja en ropería | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | L | Media | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia reportar la ropa dada de baja en ropería. Incluirá una función de búsqueda de artículos, permitirá dar de baja artículos de la ropería, visualizar los artículos dados de baja y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-010 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito reportar la pérdida de la ropa limpia en ropería por no devolución del servicio externo de lavandería con la finalidad de reportar la pérdida de un artículo | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | L | Media | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia reportar la pérdida de ropa limpia en ropería por no devolución del servicio externo de lavandería. Incluirá una función de búsqueda de artículos, permitirá reportar la pérdida de artículos, visualizar los artículos perdidos y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-011 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito ingresar ropa nueva al sistema con la finalidad de ingresar ropa nueva en el sistema del stock de ropa del hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Alta | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia ingresar ropa nueva al sistema. Permitirá ingresar el nombre y cantidad de la nueva ropa, guardará los cambios en el stock y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-012 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito realizar un reporte de stock por ropería de ropa limpia de control de inventario con la finalidad de llevar el órden de la ropa limpia, sucia y en tránsito del hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia realizar un reporte de stock por ropería de ropa limpia para control de inventario. Incluirá opciones para agregar, modificar y eliminar productos del inventario. El sistema guardará los cambios realizados y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-013 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito visualizar la ropa dada de baja y la ropa perdida de la ropería de ropa limpia con la finalidad de visualizar y saber cuánta y qué ropa ha sido dada de baja y cuánta y cuál se ha perdido | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia visualizar la ropa dada de baja y perdida de la ropería de ropa limpia. Incluirá funciones de búsqueda para servicios y artículos específicos. El sistema mostrará los artículos dados de baja y perdidos, y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.
HU-014 | Como un funcionario encargado de ropa limpia necesito visualizar el balance general de la ropa del hospital con la finalidad de saber cual es el balance general de la ropa del hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al funcionario encargado de ropa limpia visualizar el balance general de la ropa del hospital. Mostrará el balance general de la ropa del hospital y ofrecerá una opción para regresar a la ventana principal.

## Encargado administrador
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Responsable | Estado | Fecha de Creación | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad | Categoría/Tipo | Criterios de Aceptación
HU-001 | Como un Administrador necesito Iniciar sesión en mi perfil de administrador con la finalidad de poder visualizar mi perfil de usuario y poder trabajar en él | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Alta | Funcional | El sistema debe permitir al funcionarioadministrador iniciar sesión de manera segura, validando primero el nombre de usuario cuando sea solicitado y luego la contraseña correspondiente, si ambos son correctos, se autoriza el acceso al perfil del usuario. En el caso de que lo desee, el usuario podrá cambiar su contraseña inicial para futuros accesos. Además, si el usuario olvida su contraseña, el sistema ofrecerá la funcionalidad de recuperación para cambiarla.
HU-002 | Como un Administrador necesito crear perfiles de usuarios a los funcionarios que trabajarán en la bodega de ropería con la finalidad de que los funcionarios que trabajan en ésta área puedan ingresar a sus propios perfiles de usuario de forma segura. | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | L | Alta | Funcional | El sistema debe permitir al administrador crear perfiles de usuarios para los funcionarios de la bodega de ropería. Debe registrar nombres, apellidos, RUT, servicio y tipo de contrato de los funcionarios. El administrador otorgará nombre de usuario y contraseña a cada perfil, asignando los privilegios correspondientes para limitar las acciones de los funcionarios a sus tareas diarias específicas.
HU-003 | Como un Administrador necesito revisar el stock de ropa limpia del hospital con la finalidad de saber cuanta ropa hay en total en todo el hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al administrador revisar el stock total de ropa limpia del hospital. Debe mostrar una vista de "Stock total en el hospital", permitir ver el historial del stock, realizar comparaciones, dejar notas y generar alertas en caso de diferencias significativas con historiales anteriores.
HU-004 | Como un Administrador necesito revisar el stock de ropa limpia entregada a cada servicio con la finalidad de saber cuanta ropa está circulando en los diferentes servicios del hospital. | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al administrador revisar el stock de ropa limpia entregada a cada servicio del hospital. Debe mostrar una vista de "Ropa limpia entregada en servicio" que permita visualizar la cantidad de ropa limpia circulando en los diferentes servicios del hospital.
HU-005 | Como un Administrador necesito revisar el stock de ropa sucia en la ropería con la finalidad de saber cuanta ropa sucia se encuentra en la ropería. | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al administrador revisar el stock de ropa sucia en la ropería. Debe mostrar una vista de "Stock ropa sucia en ropería" que permita visualizar la cantidad de ropa sucia y compararla con la ropa limpia entregada en los diferentes servicios.
HU-006 | Como un Administrador necesito revisar el stock de ropa sucia en tránsito, esto quiere decir, que se encuentra en el servicio de lavandería externa con la finalidad de saber cuanta ropa del hospital se encuentra en la lavandería. | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al administrador revisar el stock de ropa sucia en tránsito, es decir, la que se encuentra en el servicio de lavandería externa. Debe mostrar una vista de "Stock ropa en tránsito" que permita verificar la cantidad de ropa que se encuentra actualmente en la lavandería.
HU-007 | Como un Administrador necesito generar un reporte general según lo que quiera visualizar, stock de ropa limpia total, ropa dada de baja, ropa perdida, además este reporte se debe descargar en formato Excel con la finalidad de llevar un registro de los reportes semanales, mensuales, o anuales del stock de la ropa en cada una de sus fases según la necesidad del administrador. | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Media | Funcional | El sistema debe permitir al administrador generar reportes generales según lo que desee visualizar, incluyendo stock de ropa limpia total, ropa dada de baja y ropa perdida. Debe permitir la descarga de estos reportes en formato Excel, facilitando el registro de reportes semanales, mensuales o anuales del stock de ropa en cada una de sus fases según la necesidad del administrador.
HU-008 | Como un Administrador necesito visualizar el stock de ropa limpia por servicio clínico con la finalidad de ver la ropa limpia que se encuentra por servicio clínico | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al administrador visualizar el stock de ropa limpia por servicio clínico. Debe incluir una función para filtrar por servicio específico, mostrando solo el stock de ropa limpia del servicio seleccionado.
HU-009 | Como un Administrador necesito visualizar el stock de ropa dada de baja por servicio con la finalidad de ver la ropa que ha sido dada de baja por servicio | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al administrador visualizar el stock de ropa dada de baja por servicio. Debe incluir una función para filtrar por servicio específico, mostrando la ropa dada de baja del servicio seleccionado.
HU-010 | Como un Administrador necesito visualizar el stock de ropa limpia en ropería con la finalidad de ver el stock de ropa limpia que se encuentra disponible en ropería | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al administrador visualizar el stock de ropa limpia en ropería. Debe mostrar el stock de ropa limpia disponible en la ropería cuando se seleccione el menú correspondiente.
HU-011 | Como un Administrador necesito realizar el ingreso de ropa nueva al hospital con la finalidad de dejar registro de la ropa nueva que ingresa al hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Alta | Funcional | El sistema debe permitir al administrador realizar el ingreso de ropa nueva al hospital. Debe permitir registrar la nueva ropa que ingresa al hospital, incluyendo la visualización de ropa dada de baja por servicio y la opción de filtrar por servicio específico.
HU-012 | Como un Administrador necesito realizar el reporte de stock de ropa limpia en ropería del control del inventario con la finalidad de estar al tanto e ir actualizando el stock de ropa limpia controlando el inventario | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Media-Alta | Funcional | El sistema debe permitir al administrador realizar el reporte de stock de ropa limpia en ropería para el control del inventario. Debe incluir funciones para filtrar por artículo, agregar artículos nuevos de forma automática, eliminar artículos por pérdida o baja, y guardar los cambios efectuados en el inventario.
HU-013 | Como un Administrador necesito visualizar el stock de ropa perdida en la ropería de ropa limpia con la finalidad de saber la ropa perdida actualmente en la ropería de ropa limpia | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al administrador visualizar el stock de ropa perdida en la ropería de ropa limpia. Debe mostrar la ropa perdida en la ropería de ropa limpia cuando se seleccione la visualización correspondiente.
HU-014 | Como un Administrador necesito visualizar el balance general de la ropa del hospital con la finalidad de saber el balance general de la ropa en el hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | S | Media-Baja | Funcional | El sistema debe permitir al administrador visualizar el balance general de la ropa del hospital. Debe mostrar un resumen del balance general, separado por pérdidas, ropa en tránsito, dada de baja, ropa nueva y ropa limpia por servicio y por ropería de ropa limpia.
HU-015 | Como un Administrador necesito generar el balance general con la finalidad de mantener actualizado el balance general de ropa en el hospital | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | M | Media | Funcional | El sistema debe permitir al administrador generar y actualizar el balance general de ropa en el hospital. Debe permitir actualizar el balance incluyendo nuevas pérdidas, ropa en tránsito, dada de baja y ropa nueva por servicio y ropería de ropa limpia, así como guardar los cambios efectuados.
HU-016 | Como un Administrador necesito crear un nuevo artículo con la finalidad de crear un nuevo artículo | Ignacio Díaz | Pendiente | 2024-08-22 | L | Alta | Funcional | El sistema debe permitir al administrador crear un nuevo artículo. Debe incluir una opción para crear un nuevo artículo y guardarlo en la base de datos cuando sea necesario añadir un nuevo tipo de ropa al inventario.